## Регистър на проектите
№ Възможност | Проект / Промяна / Система за внедряване | Зависи от - Изисква (№ възможност) | Списък на факторите, свързани със Спешността на изпълнението | Стойност на Спешността | Списък на факторите, свързани с (положителното или отрицателното) Въздействие върху изпълнението | Стойност на Влиянието | Оценка на приоритета | Финална оценка на приоритета | Лице, отговарящо за изпълнението | Времеви план на изпълнение | Бележки
1 | Проект A |  | Пр1. Краен срок за спазване на нормативните изисквания (напр. GDPR) Пр2. Загубата на клиентска база нараства драстично Пр3. Краткия срок за подаване на искане за предложение изисква дигитални услуги | 1 | Пр1. Внезапно навлизане на нови клиенти Пр2. Подобряване на оперативната работа Пр3. Нискоквалифициран персонал за приемане на промени | 3 | 3 |  | Джон
2 | Проект Б | 6 | Фактор 4 Фактор 5 Фактор 6 | 3 | Фактор на въздействие 1 Фактор на въздействие 2 Фактор на въздействие 3 | 2 | 6 |  | Дейвид
3 | Проект В |  | Фактор 5 Фактор 12 Фактор 7 | 2 | Фактор на въздействие 1 Фактор на въздействие 2 Фактор на въздействие 3 | 4 | 8 |  | Мария
4 | Проект Г | 8 | Фактор 5 Фактор 22 Фактор 13 | 2 | Фактор на въздействие 1 Фактор на въздействие 2 Фактор на въздействие 3 | 1 | 2 |  | Петър
5 | Проект Д |  | Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 | 4 | Фактор на въздействие 1 Фактор на въздействие 2 Фактор на въздействие 3 | 2 | 8 |  | Мария
6 | Проект Е |  | Фактор 4 Фактор 7 Фактор 4 | 1 | Фактор на въздействие 1 Фактор на въздействие 2 Фактор на въздействие 3 | 2 | 2 |  | Джон
7 | Проект Ж |  | Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 | 4 | Фактор на въздействие 1 Фактор на въздействие 2 Фактор на въздействие 3 | 3 | 12 |  | Джон
8 | Проект З |  | Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 | 3 | Фактор на въздействие 1 Фактор на въздействие 2 Фактор на въздействие 3 | 4 | 12 |  | Андреас
9 | Проект И |  | Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 | 2 | Фактор на въздействие 1 Фактор на въздействие 2 Фактор на въздействие 3 | 1 | 2 |  | Лилиан
10 | Проект Й |  | Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 | 3 | Фактор на въздействие 1 Фактор на въздействие 2 Фактор на въздействие 3 | 1 | 3 |  | Том
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

## Регистър на проектите (01)
№ Възможност | Проект / Промяна / Система за внедряване | Зависи от - Изисква (№ възможност) | Списък на факторите, свързани със Спешността на изпълнението | Стойност на Спешността | Списък на факторите, свързани с (положителното или отрицателното) Въздействие върху изпълнението | Стойност на Влиянието | Оценка на приоритета | Финална оценка на приоритета | Лице, отговарящо за изпълнението | Времеви план на изпълнение | Бележки
1 | Проект A
2 | Проект Б | 6
3 | Проект В
4 | Проект Г | 8
5 | Проект Д
6 | Проект Е
7 | Проект Ж
8 | Проект З
9 | Проект И
10 | Проект Й
0
0
0
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

## Регистър на проектите (2)
№ Възможност | Проект / Промяна / Система за внедряване | Зависи от - Изисква (№ възможност) | Списък на факторите, свързани със Спешността на изпълнението | Стойност на Спешността | Списък на факторите, свързани с (положителното или отрицателното) Въздействие върху изпълнението | Стойност на Влиянието | Първоначална оценка на приоритета | Финална оценка на приоритета | Лице, отговарящо за изпълнението | Времеви план на изпълнение | Бележки
7 | Проект Ж |  | Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 | 4 | Фактор на въздействие 1 Фактор на въздействие 2 Фактор на въздействие 3 | 3 | 12 |  | Джон
8 | Проект З |  | Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 | 3 | Фактор на въздействие 1 Фактор на въздействие 2 Фактор на въздействие 3 | 4 | 12 |  | Андреас
3 | Проект В |  | Фактор 5 Фактор 12 Фактор 7 | 2 | Фактор на въздействие 1 Фактор на въздействие 2 Фактор на въздействие 3 | 4 | 8 |  | Мария
5 | Проект Д |  | Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 | 4 | Фактор на въздействие 1 Фактор на въздействие 2 Фактор на въздействие 3 | 2 | 8 |  | Мария
2 | Проект Б | 6 | Фактор 4 Фактор 5 Фактор 6 | 3 | Фактор на въздействие 1 Фактор на въздействие 2 Фактор на въздействие 3 | 2 | 6 |  | Дейвид
1 | Проект А |  | Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 | 1 | Фактор на въздействие 1 Фактор на въздействие 2 Фактор на въздействие 3 | 3 | 3 |  | Джон
10 | Проект Й |  | Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 | 3 | Фактор на въздействие 1 Фактор на въздействие 2 Фактор на въздействие 3 | 1 | 3 |  | Том
4 | Проект Г | 8 | Фактор 5 Фактор 22 Фактор 13 | 2 | Фактор на въздействие 1 Фактор на въздействие 2 Фактор на въздействие 3 | 1 | 2 |  | Петър
6 | Проект Е |  | Фактор 4 Фактор 7 Фактор 4 | 1 | Фактор на въздействие 1 Фактор на въздействие 2 Фактор на въздействие 3 | 2 | 2 |  | Джон
9 | Проект И |  | Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 | 2 | Фактор на въздействие 1 Фактор на въздействие 2 Фактор на въздействие 3 | 1 | 2 |  | Lilian
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

## Projects Register (03)
№ Възможност | Проект / Промяна / Система за внедряване | Зависи от - Изисква (№ възможност) | Списък на факторите, свързани със Спешността на изпълнението | Стойност на Спешността | Списък на факторите, свързани с (положителното или отрицателното) Въздействие върху изпълнението | Стойност на Влиянието | Първоначална оценка на приоритета | Финална оценка на приоритета | Лице, отговарящо за изпълнението | Времеви план на изпълнение | Бележки
7 | Проект Ж |  | Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 | 4 | Фактор на въздействие 1 Фактор на въздействие 2 Фактор на въздействие 3 | 3 | 12 | 12 | Джон
8 | Проект З |  | Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 | 3 | Фактор на въздействие 1 Фактор на въздействие 2 Фактор на въздействие 3 | 4 | 12 | 12 | Андреас
3 | Проект В |  | Фактор 5 Фактор 12 Фактор 7 | 2 | Фактор на въздействие 1 Фактор на въздействие 2 Фактор на въздействие 3 | 4 | 8 | 8 | Мария
5 | Проект Д |  | Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 | 4 | Фактор на въздействие 1 Фактор на въздействие 2 Фактор на въздействие 3 | 2 | 8 | 8 | Мария
2 | Проект Б | 6 | Фактор 4 Фактор 5 Фактор 6 | 3 | Фактор на въздействие 1 Фактор на въздействие 2 Фактор на въздействие 3 | 2 | 6 | 6 | Дейвид
1 | Проект А |  | Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 | 1 | Фактор на въздействие 1 Фактор на въздействие 2 Фактор на въздействие 3 | 3 | 3 | 3 | Джон
10 | Проект Й |  | Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 | 3 | Фактор на въздействие 1 Фактор на въздействие 2 Фактор на въздействие 3 | 1 | 3 | 3 | Том
4 | Проект Г | 8 | Фактор 5 Фактор 22 Фактор 13 | 2 | Фактор на въздействие 1 Фактор на въздействие 2 Фактор на въздействие 3 | 1 | 2 | 2 | Петър
6 | Проект Е |  | Фактор 4 Фактор 7 Фактор 4 | 1 | Фактор на въздействие 1 Фактор на въздействие 2 Фактор на въздействие 3 | 2 | 2 | 6 | Джон
9 | Проект И |  | Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 | 2 | Фактор на въздействие 1 Фактор на въздействие 2 Фактор на въздействие 3 | 1 | 2 | 2 | Lilian
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

## Projects Register (04)
№ Възможност | Проект / Промяна / Система за внедряване | Зависи от - Изисква (№ възможност) | Списък на факторите, свързани със Спешността на изпълнението | Стойност на Спешността | Списък на факторите, свързани с (положителното или отрицателното) Въздействие върху изпълнението | Стойност на Влиянието | Първоначална оценка на приоритета | Финална оценка на приоритета | Лице, отговарящо за изпълнението | Времеви план на изпълнение | Бележки
7 | Проект Ж |  | Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 | 4 | Фактор на въздействие 1 Фактор на въздействие 2 Фактор на въздействие 3 | 3 | 12 | 12 | Джон
8 | Проект З |  | Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 | 3 | Фактор на въздействие 1 Фактор на въздействие 2 Фактор на въздействие 3 | 4 | 12 | 12 | Андреас
3 | Проект В |  | Фактор 5 Фактор 12 Фактор 7 | 2 | Фактор на въздействие 1 Фактор на въздействие 2 Фактор на въздействие 3 | 4 | 8 | 8 | Мария
5 | Проект Д |  | Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 | 4 | Фактор на въздействие 1 Фактор на въздействие 2 Фактор на въздействие 3 | 2 | 8 | 8 | Мария
2 | Проект Б | 6 | Фактор 4 Фактор 5 Фактор 6 | 3 | Фактор на въздействие 1 Фактор на въздействие 2 Фактор на въздействие 3 | 2 | 6 | 6 | Дейвид
6 | Проект Е |  | Фактор 4 Фактор 7 Фактор 4 | 1 | Фактор на въздействие 1 Фактор на въздействие 2 Фактор на въздействие 3 | 2 | 2 | 6 | Джон
1 | Проект А |  | Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 | 1 | Фактор на въздействие 1 Фактор на въздействие 2 Фактор на въздействие 3 | 3 | 3 | 3 | Джон
10 | Проект Й |  | Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 | 3 | Фактор на въздействие 1 Фактор на въздействие 2 Фактор на въздействие 3 | 1 | 3 | 3 | Том
4 | Проект Г | 8 | Фактор 5 Фактор 22 Фактор 13 | 2 | Фактор на въздействие 1 Фактор на въздействие 2 Фактор на въздействие 3 | 1 | 2 | 2 | Петър
9 | Проект И |  | Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 | 2 | Фактор на въздействие 1 Фактор на въздействие 2 Фактор на въздействие 3 | 1 | 2 | 2 | Лилиан
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

## Prioritisation Matrix
Спешност | 4 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.
| 3 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 2 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 1 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | 1 | 2 | 3 | 4
Въздействие

## Scales
Скала на Спешност |  | Скала на Въздействие
1 | Ниска | 1 | Незначително
2 | Умерена | 2 | Умерено
3 | Висока | 3 | Значително
4 | Критична | 4 | Широко
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

## Prioritisation Matrix 2
Спешност | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 1 | 2 | 3 | 4
Въздействие